## EJECUCION MENSUAL 2024-TRIMES 1
EJECUCIÓN % DE AVANCE MENSUAL CON RESPECTO AL PLAZO EN TIEMPO DEL CONTRATO
CONTRATO CONSECUTIVO | CONTRATISTA | OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO | VALOR | PLAZO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO/CONVENIO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA TIEMPO
[8 empty] | % ENERO | % FEBRERO | % MARZO
ICRD-026-2023 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS PARA AMPARAR AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ POR LO QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL. | 51347000 | 12 meses | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2024-08-08 | 50 | 58.3333 | 66.6667
ICRD-031-2023 | EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTVIDADES EN FORMACIÓN DEPORTIVA Y SOCIAL EXTRAESCOLAR, A TRAVÉS DEL FÚTBOL FEMENINO ENCAMINADAS A LA INTERVENCIÓN ESPECIAL DE NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES ITAGUISEÑAS. | 300000000 | Con las dos prorrogas: 7 meses | 2023-09-27 | 2023-09-28 | Con las prorrogas:28-04-2024 | 57.1429 | 71.4286 | 85.7143
ICRD-001-2024 | CORPORACIÓN PARA EL DEPORTE, SALUD, INFANCIA Y FAMILIA “CORSALDEP” | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEPORTIVO QUE PERMITA LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS ITAGUISEÑOS EN EL EVENTO INSTITUCIONAL FESTIVAL DE FESTIVALES A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 199875000 | 20 días | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-25 | 100%
ICRD-002-2024 | CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA GERENCIA. | 55000000 | Diez (10) meses y treinta (30) días | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-12-31 |  | 9.0909 | 18.1818
ICRD-003-2024 | JUAN CAMILO TAMAYO FLÓREZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, APOYO Y SOPORTE TÉCNICO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRIGIDA A LA ADOPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y LOS DEMÁS PROYECTOS DELEGADOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 38500000 | Diez (10) meses y treinta (30) días | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-12-31 |  | 9.0909 | 18.1818
ICRD-004-2024 | JULIO CESAR JIMINEZ URAN | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES DEL EJERCICIO FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DE ACTIVOS A CARGO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ | 49500000 | Diez (10) meses y treinta (30) días | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-12-31 |  | 9.0909 | 18.1818
ICRD-005-2024 | CORPORACIÓN PARA EL DEPORTE, SALUD, INFANCIA Y FAMILIA “CORSALDEP” | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN LA PROMOCIÓN Y EL FOMENTO DEL DEPORTE EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, ESTO ES, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, EL OCIO, LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, LA GESTIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ DURANTE LA VIGENCIA 2024. | 16539194738 | Diez (10) meses y quince (15) dias. | 2024-02-08 | 2024-02-12 | 2024-12-26 |  | 5.7143 | 15.2381
ICRD-006-2024 | CRISTIAN CAMILO MORALES IGLESIAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO DIRIGIDO A LA GERENCIA EN LAS ACCIONES DE RELACIONAMIENTO, INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD, Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN EVENTOS, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 47250000 | Quince (15) días y Diez (10) meses. | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-12-31 |  | 4.7619 | 14.2857
ICRD-007-2024 | CORPORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO- KABABI | : IMPULSAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES DE INTERÉS PÚBLICO CONTEMPLADAS EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN EN CULTURA “ITAGÜÍ CIUDAD CULTURAL DE ANTIOQUIA” O SU EQUIVALENTE EN EL PLAN DE DESARROLLO QUE SE ADOPTE PARA EL PERIODO 2024-2027 A FIN DE FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL ARTE Y LA CULTURA EN EL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS QUE PROMUEVAN LOS DERECHOS CULTURALES DE LA POBLACIÓN ITAGÜÍSEÑA DURANTE LA VIGENCIA 2024. | 11533694379 | Ocho (8) meses. | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-11-20 |  |  | 11.1111
ICRD-008-2024 | CORPORACIÓN LÍDRES AVANZANDO EN PAZ | PRESTAClON DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, MEDIANTE EVENTOS DE PRESENTACIONES DE LAS EXPRESIONES ARTlSTICAS Y CULTURALES CON ENFASIS EN FORMACI6N DE PUBLICOS Y DE MUESTRAS MUSICALES EN EL MARCO LA SEMANA SANTA, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA | 100000000 | Once (11) días y cuatro (4) meses. | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-07-31 |  |  | 8.3969
ICRD-009-2024 | GERMAN HERNANDEZ CASTRO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO SOPORTE A LA CONSOLIDACIÓN CULTURAL DE ITAGÜÍ, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE FUNCIONAMIENTO, ESTRUCTURACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, FORTALECIMIENTO Y DIRECCIÓN DE LA BANDA SINFÓNICA CIUDAD DE ITAGÜÍ, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA. | 40500000 | Nueve (9) meses. | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-12-21 |  |  | 4.0741

## EJECUCION MENSUAL 2024-TRIM 2
EJECUCIÓN % DE AVANCE MENSUAL CON RESPECTO AL PLAZO EN TIEMPO DEL CONTRATO
CONTRATO CONSECUTIVO | CONTRATISTA | OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO | VALOR | PLAZO | SUPERVISOR | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO/CONVENIO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA TIEMPO
[9 empty] | % ENERO | % FEBRERO | % MARZO | % ABRIL | % MAYO | % JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ICRD-026-2023 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS PARA AMPARAR AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ POR LO QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL. | 51347000 | 12 meses | ALEXANDER DE JESUS CARDONA ATHEORTUA | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2024-08-08 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100 |  |  |  | 8.3333 | 16.6667
ICRD-031-2023 | EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTVIDADES EN FORMACIÓN DEPORTIVA Y SOCIAL EXTRAESCOLAR, A TRAVÉS DEL FÚTBOL FEMENINO ENCAMINADAS A LA INTERVENCIÓN ESPECIAL DE NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES ITAGUISEÑAS. | 300000000 | Con las prorrogas: 7 meses | JUAN CARLOS DE JESUS FRANCO | 2023-09-27 | 2023-09-28 | Con las prorrogas:28-04-2024 | 57.1429 | 71.4286 | 85.7143 | 100 |  |  | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143
ICRD-001-2024 | CORPORACIÓN PARA EL DEPORTE, SALUD, INFANCIA Y FAMILIA “CORSALDEP” | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEPORTIVO QUE PERMITA LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS ITAGUISEÑOS EN EL EVENTO INSTITUCIONAL FESTIVAL DE FESTIVALES A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 199875000 | 20 días | JHON FERNANDO RESTREPO SANCHEZ | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-25 | 100%
ICRD-002-2024 | CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA GERENCIA. | 55000000 | Diez (10) meses y treinta (30) días | JULIAN ESTEBAN ZAPATA ZAPATA | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-12-31 |  | 9.0909 | 18.1818 | 27.2727 | 36.3636 | 45.4545 | 54.5455 | 63.6364 | 72.7273 | 81.8182 | 90.9091 | 100%
ICRD-003-2024 | JUAN CAMILO TAMAYO FLÓREZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, APOYO Y SOPORTE TÉCNICO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRIGIDA A LA ADOPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y LOS DEMÁS PROYECTOS DELEGADOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 38500000 | Diez (10) meses y treinta (30) días | ALEXANDER DE JESUS CARDONA ATHEORTUA | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-12-31 |  | 9.0909 | 18.1818 | 27.2727 | 36.3636 | 45.4545 | 54.5455 | 63.6364 | 72.7273 | 81.8182 | 90.9091 | 100%
ICRD-004-2024 | JULIO CESAR JIMINEZ URAN | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES DEL EJERCICIO FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DE ACTIVOS A CARGO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ | 49500000 | Diez (10) meses y treinta (30) días | JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-12-31 |  | 9.0909 | 18.1818 | 27.2727 | 36.3636 | 45.4545 | 54.5455 | 63.6364 | 72.7273 | 81.8182 | 90.9091 | 100%
ICRD-005-2024 | CORPORACIÓN PARA EL DEPORTE, SALUD, INFANCIA Y FAMILIA “CORSALDEP” | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN LA PROMOCIÓN Y EL FOMENTO DEL DEPORTE EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, ESTO ES, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, EL OCIO, LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, LA GESTIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ DURANTE LA VIGENCIA 2024. | 16539194738 | Diez (10) meses y quince (15) dias. | JHON FERNANDO RESTREPO SANCHEZ | 2024-02-08 | 2024-02-12 | 2024-12-26 |  | 5.7143 | 15.2381 | 24.7619 | 34.2857 | 43.8095 | 53.3333 | 62.8571 | 72.381 | 81.9048 | 91.4286 | 100%
ICRD-006-2024 | CRISTIAN CAMILO MORALES IGLESIAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO DIRIGIDO A LA GERENCIA EN LAS ACCIONES DE RELACIONAMIENTO, INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD, Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN EVENTOS, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 47250000 | Quince (15) días y Diez (10) meses. | LILIANA MARIA MAYA GALLEGO | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-12-31 |  | 4.7619 | 14.2857 | 23.8095 | 33.3333 | 42.8571 | 52.381 | 61.9048 | 71.4286 | 80.9524 | 90.4762 | 100%
ICRD-007-2024 | CORPORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO- KABABI | : IMPULSAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES DE INTERÉS PÚBLICO CONTEMPLADAS EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN EN CULTURA “ITAGÜÍ CIUDAD CULTURAL DE ANTIOQUIA” O SU EQUIVALENTE EN EL PLAN DE DESARROLLO QUE SE ADOPTE PARA EL PERIODO 2024-2027 A FIN DE FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL ARTE Y LA CULTURA EN EL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS QUE PROMUEVAN LOS DERECHOS CULTURALES DE LA POBLACIÓN ITAGÜÍSEÑA DURANTE LA VIGENCIA 2024. | 11533694379 | Ocho (8) meses. | LUIS MIGUEL VELEZ YARA | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-11-20 |  |  | 11.1111 | 22.2222 | 33.3333 | 44.4444 | 55.5556 | 66.6667 | 77.7778 | 88.8889 | 100%
ICRD-008-2024 | CORPORACIÓN LÍDRES AVANZANDO EN PAZ | PRESTAClON DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, MEDIANTE EVENTOS DE PRESENTACIONES DE LAS EXPRESIONES ARTlSTICAS Y CULTURALES CON ENFASIS EN FORMACI6N DE PUBLICOS Y DE MUESTRAS MUSICALES EN EL MARCO LA SEMANA SANTA, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA | 100000000 | Once (11) días y cuatro (4) meses. | LUIS MIGUEL VELEZ YARA | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-07-31 |  |  | 8.3969 | 31.2977 | 54.1985 | 77.0992 | 100%
ICRD-009-2024 | GERMAN HERNANDEZ CASTRO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO SOPORTE A LA CONSOLIDACIÓN CULTURAL DE ITAGÜÍ, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE FUNCIONAMIENTO, ESTRUCTURACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, FORTALECIMIENTO Y DIRECCIÓN DE LA BANDA SINFÓNICA CIUDAD DE ITAGÜÍ, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA. | 40500000 | Nueve (9) meses. | LUIS MIGUEL VELEZ YARA | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-12-21 |  |  | 4.0741 | 15.1852 | 26.2963 | 37.4074 | 48.5185 | 59.6296 | 70.7407 | 81.8519 | 92.963 | 100%
ICRD-010-2024 | LEONES FUTBOL CLUB S.A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTVIDADES Y ACCIONES, ENCAMINADAS A LA FORMACIÓN EN FÚTBOL Y EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE, MEDIANTE INTERVENCIÓN EXTRAESCOLAR DIRIGIDA A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. | 2150000000 | Ocho (8) meses. | JEISON NIEVES HERRERA | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-12-10 |  |  |  | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100%
ICRD-011-2024 | CORPORACION CREE EN MI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON ACTIVIDADES DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA INCLUYENTE, A TRAVÉS DE ACCIONES QUE PERMITAN LA FORMACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PREPARACIÓN FÍSICA, MENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE MASOTERAPIA, MANEJO E HIGIENE POSTURAL. | 80000000 | Siete (7) meses. | JUAN CARLOS DE JESUS FRANCO RESTREPO | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-11-15 |  |  |  | 14.2857 | 28.5714 | 42.8571 | 57.1429 | 71.4286 | 85.7143 | 100%
ICRD-012-2024 | FUNDACIÓN DIEGO ECHAVARRÍA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS BRINDADOS A LA COMUNIDAD ITAGUISEÑA, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 650000000 | Ocho (8) meses. | LUIS MIGUEL VELEZ YARA | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-12-29 |  |  |  | 12.5 |  | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100%
ICRD-013-2024 | MÓNICA ALEXANDRA MIRANDA AGUDELO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, APOYO Y SOPORTE TÉCNICO, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE PLANES Y PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR CON EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN CULTURAL EN ITAGÜÍ, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA. | 40000000 | Treinta(30) días y siete meses. | LUIS MIGUEL VELEZ YARA | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100%
ICRD-014-2024 | LUIS FERNANDO URIBE CARDONA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO SOPORTE EN LA INTERLOCUCIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA CIUDAD, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN CULTURAL DE ITAGÜÍ A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 36000000 | Ocho (8) meses. | LUIS MIGUEL VELEZ YARA | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100%
ICRD-015-2024 | JOHNNY MAURICIO MORENO AGUDELO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ACOMPAÑANDO LOS EVENTOS DEPORTIVOS, Y BRINDANDO ASESORÍA A LA ESTRATEGIA DE MEDIOS DIGITALES E INFORMATIVOS PARA EL FOMENTO Y LA PARTICIPACIÓN DEL DEPORTE FORMATIVO, COMPETITIVO Y SOCIAL COMUNITARIO DE LA SUBGERENCIA DE FOMENTO DEPORTIVO Y ALTOS LOGROS. | 35850000 | Veintinueve(29) días y siete meses. | ANDRES FELIPE VARGAS RODAS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 12.1339 | 24.6862 | 37.2385 | 49.7908 | 62.3431 | 74.8954 | 87.4477 | 100%
ICRD-016-2024 | I+D GROUP EVENTOS , PROVISIONES Y DISTRIBUCIONES LA MAYORISTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS, OPERATIVAS Y ORGANIZACIONALES DE LOS PLANES INSTITUCIONALES A CARGO DEL AREA DE TALENTO HUMANO, DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 55981000 | Seis (6) meses. | SOLANLLY BETANCUR GIL | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-12-24 | [5 empty] | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 100%

## EJECUCION MENSUAL 2024-TRIM 3
EJECUCIÓN % DE AVANCE MENSUAL CON RESPECTO AL PLAZO EN TIEMPO DEL CONTRATO
CONTRATO CONSECUTIVO | CONTRATISTA | OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO | VALOR | PLAZO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO/CONVENIO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA TIEMPO | [8 empty] | TRIMESTRE 4
[8 empty] | % ENERO | % FEBRERO | % MARZO | % ABRIL | % MAYO | % JUNIO | % JULIO | % AGOSTO | % SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ICRD-026-2023 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS PARA AMPARAR AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ POR LO QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL. | 51347000 | 12 meses | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2024-08-08 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100 |  |  |  | 8.3333 | 16.6667
ICRD-031-2023 | EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTVIDADES EN FORMACIÓN DEPORTIVA Y SOCIAL EXTRAESCOLAR, A TRAVÉS DEL FÚTBOL FEMENINO ENCAMINADAS A LA INTERVENCIÓN ESPECIAL DE NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES ITAGUISEÑAS. | 300000000 | Con las dos prorrogas: 7 meses | 2023-09-27 | 2023-09-28 | Con la Segunda prorroga:28-04-2024 | 57.1429 | 71.4286 | 85.7143 | 100 | [5 empty] | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143
ICRD-001-2024 | CORPORACIÓN PARA EL DEPORTE, SALUD, INFANCIA Y FAMILIA “CORSALDEP” | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEPORTIVO QUE PERMITA LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS ITAGUISEÑOS EN EL EVENTO INSTITUCIONAL FESTIVAL DE FESTIVALES A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 199875000 | 20 días | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-25 | 100%
ICRD-002-2024 | CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA GERENCIA. | 55000000 | Diez (10) meses y treinta (30) días | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-12-31 |  | 9.0909 | 18.1818 | 27.2727 | 36.3636 | 45.4545 | 54.5455 | 63.6364 | 72.7273 | 81.8182 | 90.9091 | 100%
ICRD-003-2024 | JUAN CAMILO TAMAYO FLÓREZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, APOYO Y SOPORTE TÉCNICO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRIGIDA A LA ADOPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y LOS DEMÁS PROYECTOS DELEGADOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 38500000 | Diez (10) meses y treinta (30) días | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-12-31 |  | 9.0909 | 18.1818 | 27.2727 | 36.3636 | 45.4545 | 54.5455 | 63.6364 | 72.7273 | 81.8182 | 90.9091 | 100%
ICRD-004-2024 | JULIO CESAR JIMINEZ URAN | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES DEL EJERCICIO FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DE ACTIVOS A CARGO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ | 49500000 | Diez (10) meses y treinta (30) días | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-12-31 |  | 9.0909 | 18.1818 | 27.2727 | 36.3636 | 45.4545 | 54.5455 | 63.6364 | 72.7273 | 81.8182 | 90.9091 | 100%
ICRD-005-2024 | CORPORACIÓN PARA EL DEPORTE, SALUD, INFANCIA Y FAMILIA “CORSALDEP” | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN LA PROMOCIÓN Y EL FOMENTO DEL DEPORTE EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, ESTO ES, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, EL OCIO, LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, LA GESTIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ DURANTE LA VIGENCIA 2024. | 16539194738 | Diez (10) meses y quince (15) dias. | 2024-02-08 | 2024-02-12 | 2024-12-26 |  | 5.7143 | 15.2381 | 24.7619 | 34.2857 | 43.8095 | 53.3333 | 62.8571 | 72.381 | 81.9048 | 91.4286 | 100%
ICRD-006-2024 | CRISTIAN CAMILO MORALES IGLESIAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO DIRIGIDO A LA GERENCIA EN LAS ACCIONES DE RELACIONAMIENTO, INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD, Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN EVENTOS, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 47250000 | Quince (15) días y Diez (10) meses. | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-12-31 |  | 4.7619 | 14.2857 | 23.8095 | 33.3333 | 42.8571 | 52.381 | 61.9048 | 71.4286 | 80.9524 | 90.4762 | 100%
ICRD-007-2024 | CORPORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO- KABABI | : IMPULSAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES DE INTERÉS PÚBLICO CONTEMPLADAS EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN EN CULTURA “ITAGÜÍ CIUDAD CULTURAL DE ANTIOQUIA” O SU EQUIVALENTE EN EL PLAN DE DESARROLLO QUE SE ADOPTE PARA EL PERIODO 2024-2027 A FIN DE FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL ARTE Y LA CULTURA EN EL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS QUE PROMUEVAN LOS DERECHOS CULTURALES DE LA POBLACIÓN ITAGÜÍSEÑA DURANTE LA VIGENCIA 2024. | 11533694379 | Ocho (8) meses. | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-11-20 |  |  | 11.1111 | 22.2222 | 33.3333 | 44.4444 | 55.5556 | 66.6667 | 77.7778 | 88.8889 | 100%
ICRD-008-2024 | CORPORACIÓN LÍDRES AVANZANDO EN PAZ | PRESTAClON DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, MEDIANTE EVENTOS DE PRESENTACIONES DE LAS EXPRESIONES ARTlSTICAS Y CULTURALES CON ENFASIS EN FORMACI6N DE PUBLICOS Y DE MUESTRAS MUSICALES EN EL MARCO LA SEMANA SANTA, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA | 100000000 | Once (11) días y cuatro (4) meses. | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-07-31 |  |  | 8.3969 | 31.2977 | 54.1985 | 77.0992 | 100%
ICRD-009-2024 | GERMAN HERNANDEZ CASTRO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO SOPORTE A LA CONSOLIDACIÓN CULTURAL DE ITAGÜÍ, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE FUNCIONAMIENTO, ESTRUCTURACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, FORTALECIMIENTO Y DIRECCIÓN DE LA BANDA SINFÓNICA CIUDAD DE ITAGÜÍ, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA. | 40500000 | Nueve (9) meses. | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-12-21 |  |  | 4.0741 | 15.1852 | 26.2963 | 37.4074 | 48.5185 | 59.6296 | 70.7407 | 81.8519 | 92.963 | 100%
ICRD-010-2024 | LEONES FUTBOL CLUB S.A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTVIDADES Y ACCIONES, ENCAMINADAS A LA FORMACIÓN EN FÚTBOL Y EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE, MEDIANTE INTERVENCIÓN EXTRAESCOLAR DIRIGIDA A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. | 2150000000 | Ocho (8) meses. | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-12-10 |  |  |  | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100%
ICRD-011-2024 | CORPORACION CREE EN MI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON ACTIVIDADES DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA INCLUYENTE, A TRAVÉS DE ACCIONES QUE PERMITAN LA FORMACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PREPARACIÓN FÍSICA, MENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE MASOTERAPIA, MANEJO E HIGIENE POSTURAL. | 80000000 | Siete (7) meses. | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-11-15 |  |  |  | 14.2857 | 28.5714 | 42.8571 | 57.1429 | 71.4286 | 85.7143 | 100%
ICRD-012-2024 | FUNDACIÓN DIEGO ECHAVARRÍA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS BRINDADOS A LA COMUNIDAD ITAGUISEÑA, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 650000000 | Ocho (8) meses. | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-12-29 |  |  |  | 12.5 |  | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100%
ICRD-013-2024 | MÓNICA ALEXANDRA MIRANDA AGUDELO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, APOYO Y SOPORTE TÉCNICO, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE PLANES Y PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR CON EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN CULTURAL EN ITAGÜÍ, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA. | 40000000 | Treinta(30) días y siete meses. | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100%
ICRD-014-2024 | LUIS FERNANDO URIBE CARDONA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO SOPORTE EN LA INTERLOCUCIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA CIUDAD, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN CULTURAL DE ITAGÜÍ A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 36000000 | Ocho (8) meses. | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100%
ICRD-015-2024 | JOHNNY MAURICIO MORENO AGUDELO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ACOMPAÑANDO LOS EVENTOS DEPORTIVOS, Y BRINDANDO ASESORÍA A LA ESTRATEGIA DE MEDIOS DIGITALES E INFORMATIVOS PARA EL FOMENTO Y LA PARTICIPACIÓN DEL DEPORTE FORMATIVO, COMPETITIVO Y SOCIAL COMUNITARIO DE LA SUBGERENCIA DE FOMENTO DEPORTIVO Y ALTOS LOGROS. | 35850000 | Veintinueve(29) días y siete meses. | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 12.1339 | 24.6862 | 37.2385 | 49.7908 | 62.3431 | 74.8954 | 87.4477 | 100%
ICRD-016-2024 | I+D GROUP EVENTOS , PROVISIONES Y DISTRIBUCIONES LA MAYORISTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS, OPERATIVAS Y ORGANIZACIONALES DE LOS PLANES INSTITUCIONALES A CARGO DEL AREA DE TALENTO HUMANO, DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 55981000 | Seis (6) meses. | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-12-24 | [5 empty] | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 100%
ICRD-017-2024 | FREDY EMMANUEL ALVAREZ LONDOÑO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO EN MEDICINA DEPORTIVA, BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO FORMATIVO Y COMPETITIVO DE LOS DEPORTISTAS ITAGUISEÑOS. | 31900000 | Veinticuatro (24) días y Cinco (05) meses. | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-12-31 | [6 empty] | 13.7931 | 31.0345 | 48.2759 | 65.5172 | 82.7586 | 100%
ICRD-018-2024 | JUAN CAMILO TAMAYO FLÓREZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, LOS PLANES DE GESTIÓN, LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE DESEMPEÑO, Y SOPORTE EN LOS DEMÁS PROYECTOS DELEGADOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 27500000 | Quince (15) días y cinco (5) meses. | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-12-31 | [6 empty] | 9.0909 | 27.2727 | 45.4545 | 63.6364 | 81.8182 | 100%
ICRD-019-2024 | CORPORACIÓN LA TARTANA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN MEDIANTE PRESENTACIONES ARTISTICO CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ARTES ESCENICAS, DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA. | 100000000 | Cinco (5) meses. | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 2024-12-22 | [6 empty] | 20 | 40 | 60 | 80 | 100%
ICRD-020-2024 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS PARA AMPARAR AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ POR LO QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL. | $50.385.647 | Doce (12) meses. | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2025-08-14 | [7 empty] | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667
ICRD-021-2024 | CONSTRUCCION COLECTIVA S.A.S. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN MEDIANTE ACTIVIDADES OPERATIVAS, LOGISTICAS Y ASISTENCIALES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE EVENTOS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACIÓN PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA. | $ 186.778.830 | Tres(3) Meses. | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-11-13 | [7 empty] | 33.3333 | 66.6667 | 100%
ICRD-022-2024 | FUNDACION CONTRADANZA JUAN RUA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DE LAS ARTES ESCÉNICAS COMO EL TEATRO MUSICAL, DANZA Y PERSONAJES DE FANTASÍA, QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA FOMENTO PARA LAS ARTES, LAS PRÁCTICAS Y SABERES CULTURALES, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA. | 100000000 | Cuatro (4) Meses. | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-12-15 | [7 empty] | 25 | 50 | 75 | 100%
ICRD-023-2024 | HAROLD MENDEZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE LOGÍSTICO, OPERATIVO Y ASISTENCIAL PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL EN LAS DIFERENTES SEDES Y ESPACIOS CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES DE LA CIUDAD A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA. | 12950000 | Quince (15) días y tres (3) meses. | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | [8 empty] | 14.2857 | 42.8571 | 71.4286 | 100%
ICRD-024-2024 | CORPORACIÓN SOMOS: ARTE Y CULTURA PARA ANTIOQUIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR A LA ENTIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS, FORMATIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER CINEMATOGRÁFICO EN EL “7° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE CIUDAD ITAGÜÍ, COLOMBIA: CINE BIEN HECHO, CINE NO VISTO -2024”, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA. | 100000000 | Quince (15) días. | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-10-10

## EJECUCION MENSUAL 2024-TRIM 4
EJECUCIÓN % DE AVANCE MENSUAL CON RESPECTO AL PLAZO EN TIEMPO DEL CONTRATO
CONTRATO CONSECUTIVO | CONTRATISTA | OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO | VALOR | PLAZO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO/CONVENIO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA TIEMPO
[8 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ICRD-026-2023 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS PARA AMPARAR AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ POR LO QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL. | 51347000 | 12 meses | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2024-08-08 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100%
ICRD-031-2023 | EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTVIDADES EN FORMACIÓN DEPORTIVA Y SOCIAL EXTRAESCOLAR, A TRAVÉS DEL FÚTBOL FEMENINO ENCAMINADAS A LA INTERVENCIÓN ESPECIAL DE NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES ITAGUISEÑAS. | 300000000 | Con las dos prorrogas: 7 meses | 2023-09-27 | 2023-09-28 | Con la Segunda prorroga:28-04-2024 | 57.1429 | 71.4286 | 85.7143 | 100%
ICRD-001-2024 | CORPORACIÓN PARA EL DEPORTE, SALUD, INFANCIA Y FAMILIA “CORSALDEP” | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEPORTIVO QUE PERMITA LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS ITAGUISEÑOS EN EL EVENTO INSTITUCIONAL FESTIVAL DE FESTIVALES A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 199875000 | 20 días | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-25 | 100%
ICRD-002-2024 | CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA GERENCIA. | 55000000 | Diez (10) meses y treinta (30) días | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-12-31 |  | 9.0909 | 18.1818 | 27.2727 | 36.3636 | 45.4545 | 54.5455 | 63.6364 | 72.7273 | 81.8182 | 90.9091 | 100%
ICRD-003-2024 | JUAN CAMILO TAMAYO FLÓREZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, APOYO Y SOPORTE TÉCNICO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRIGIDA A LA ADOPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y LOS DEMÁS PROYECTOS DELEGADOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 38500000 | Diez (10) meses y treinta (30) días | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-12-31 |  | 9.0909 | 18.1818 | 27.2727 | 36.3636 | 45.4545 | 54.5455 | 63.6364 | 72.7273 | 81.8182 | 90.9091 | 100%
ICRD-004-2024 | JULIO CESAR JIMINEZ URAN | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES DEL EJERCICIO FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DE ACTIVOS A CARGO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ | 49500000 | Diez (10) meses y treinta (30) días | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-12-31 |  | 9.0909 | 18.1818 | 27.2727 | 36.3636 | 45.4545 | 54.5455 | 63.6364 | 72.7273 | 81.8182 | 90.9091 | 100%
ICRD-005-2024 | CORPORACIÓN PARA EL DEPORTE, SALUD, INFANCIA Y FAMILIA “CORSALDEP” | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN LA PROMOCIÓN Y EL FOMENTO DEL DEPORTE EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, ESTO ES, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, EL OCIO, LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, LA GESTIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ DURANTE LA VIGENCIA 2024. | 16539194738 | Diez (10) meses y quince (15) dias. | 2024-02-08 | 2024-02-12 | Inicialmente 26/12/2024. Con la prorroga: 26/01/2025 |  | 5.7143 | 15.2381 | 24.7619 | 34.2857 | 43.8095 | 53.3333 | 62.8571 | 72.381 | 81.9048 | 91.4286 | 95.72%
ICRD-006-2024 | CRISTIAN CAMILO MORALES IGLESIAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO DIRIGIDO A LA GERENCIA EN LAS ACCIONES DE RELACIONAMIENTO, INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD, Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN EVENTOS, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 47250000 | Quince (15) días y Diez (10) meses. | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-12-31 |  | 4.7619 | 14.2857 | 23.8095 | 33.3333 | 42.8571 | 52.381 | 61.9048 | 71.4286 | 80.9524 | 90.4762 | 100%
ICRD-007-2024 | CORPORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO- KABABI | : IMPULSAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES DE INTERÉS PÚBLICO CONTEMPLADAS EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN EN CULTURA “ITAGÜÍ CIUDAD CULTURAL DE ANTIOQUIA” O SU EQUIVALENTE EN EL PLAN DE DESARROLLO QUE SE ADOPTE PARA EL PERIODO 2024-2027 A FIN DE FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL ARTE Y LA CULTURA EN EL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS QUE PROMUEVAN LOS DERECHOS CULTURALES DE LA POBLACIÓN ITAGÜÍSEÑA DURANTE LA VIGENCIA 2024. | 11533694379 | Ocho (8) meses. Se prorroga 10 días. | 2024-03-20 | 2024-03-21 | Inicialmnente 20/11/2024. Con la prorroga: 30/11/2024 |  |  | 11.1111 | 22.2222 | 33.3333 | 44.4444 | 55.5556 | 66.6667 | 77.7778 | 88.8889 | 100%
ICRD-008-2024 | CORPORACIÓN LÍDRES AVANZANDO EN PAZ | PRESTAClON DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, MEDIANTE EVENTOS DE PRESENTACIONES DE LAS EXPRESIONES ARTlSTICAS Y CULTURALES CON ENFASIS EN FORMACI6N DE PUBLICOS Y DE MUESTRAS MUSICALES EN EL MARCO LA SEMANA SANTA, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA | 100000000 | Once (11) días y cuatro (4) meses. | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-07-31 |  |  | 8.3969 | 31.2977 | 54.1985 | 77.0992 | 100%
ICRD-009-2024 | GERMAN HERNANDEZ CASTRO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO SOPORTE A LA CONSOLIDACIÓN CULTURAL DE ITAGÜÍ, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE FUNCIONAMIENTO, ESTRUCTURACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, FORTALECIMIENTO Y DIRECCIÓN DE LA BANDA SINFÓNICA CIUDAD DE ITAGÜÍ, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA. | 40500000 | Nueve (9) meses. | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-12-21 |  |  | 4.0741 | 15.1852 | 26.2963 | 37.4074 | 48.5185 | 59.6296 | 70.7407 | 81.8519 | 92.963 | 100%
ICRD-010-2024 | LEONES FUTBOL CLUB S.A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTVIDADES Y ACCIONES, ENCAMINADAS A LA FORMACIÓN EN FÚTBOL Y EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE, MEDIANTE INTERVENCIÓN EXTRAESCOLAR DIRIGIDA A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. | 2150000000 | Ocho (8) meses. | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-12-10 |  |  |  | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100%
ICRD-011-2024 | CORPORACION CREE EN MI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON ACTIVIDADES DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA INCLUYENTE, A TRAVÉS DE ACCIONES QUE PERMITAN LA FORMACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PREPARACIÓN FÍSICA, MENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE MASOTERAPIA, MANEJO E HIGIENE POSTURAL. | 80000000 | Siete (7) meses. | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-11-15 |  |  |  | 14.2857 | 28.5714 | 42.8571 | 57.1429 | 71.4286 | 85.7143 | 100%
ICRD-012-2024 | FUNDACIÓN DIEGO ECHAVARRÍA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS BRINDADOS A LA COMUNIDAD ITAGUISEÑA, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 650000000 | Ocho (8) meses. | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-12-29 |  |  |  | 12.5 |  | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100%
ICRD-013-2024 | MÓNICA ALEXANDRA MIRANDA AGUDELO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, APOYO Y SOPORTE TÉCNICO, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE PLANES Y PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR CON EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN CULTURAL EN ITAGÜÍ, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA. | 40000000 | Treinta(30) días y siete meses. | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100%
ICRD-014-2024 | LUIS FERNANDO URIBE CARDONA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO SOPORTE EN LA INTERLOCUCIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA CIUDAD, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN CULTURAL DE ITAGÜÍ A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 36000000 | Ocho (8) meses. | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100%
ICRD-015-2024 | JOHNNY MAURICIO MORENO AGUDELO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ACOMPAÑANDO LOS EVENTOS DEPORTIVOS, Y BRINDANDO ASESORÍA A LA ESTRATEGIA DE MEDIOS DIGITALES E INFORMATIVOS PARA EL FOMENTO Y LA PARTICIPACIÓN DEL DEPORTE FORMATIVO, COMPETITIVO Y SOCIAL COMUNITARIO DE LA SUBGERENCIA DE FOMENTO DEPORTIVO Y ALTOS LOGROS. | 35850000 | Veintinueve(29) días y siete meses. | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 12.1339 | 24.6862 | 37.2385 | 49.7908 | 62.3431 | 74.8954 | 87.4477 | 100%
ICRD-016-2024 | I+D GROUP EVENTOS , PROVISIONES Y DISTRIBUCIONES LA MAYORISTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS, OPERATIVAS Y ORGANIZACIONALES DE LOS PLANES INSTITUCIONALES A CARGO DEL AREA DE TALENTO HUMANO, DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 55981000 | Seis (6) meses. | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-12-24 | [5 empty] | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 100%
ICRD-017-2024 | FREDY EMMANUEL ALVAREZ LONDOÑO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO EN MEDICINA DEPORTIVA, BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO FORMATIVO Y COMPETITIVO DE LOS DEPORTISTAS ITAGUISEÑOS. | 31900000 | Veinticuatro (24) días y Cinco (05) meses. | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-12-31 | [6 empty] | 13.7931 | 31.0345 | 48.2759 | 65.5172 | 82.7586 | 100%
ICRD-018-2024 | JUAN CAMILO TAMAYO FLÓREZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, LOS PLANES DE GESTIÓN, LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE DESEMPEÑO, Y SOPORTE EN LOS DEMÁS PROYECTOS DELEGADOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 27500000 | Quince (15) días y cinco (5) meses. | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-12-31 | [6 empty] | 9.0909 | 27.2727 | 45.4545 | 63.6364 | 81.8182 | 100%
ICRD-019-2024 | CORPORACIÓN LA TARTANA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN MEDIANTE PRESENTACIONES ARTISTICO CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ARTES ESCENICAS, DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA. | 100000000 | Cinco (5) meses. | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 2024-12-22 | [6 empty] | 20 | 40 | 60 | 80 | 100%
ICRD-020-2024 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS PARA AMPARAR AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ POR LO QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL. | $50.385.647 | Doce (12) meses. | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2025-08-14 | [7 empty] | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667
ICRD-021-2024 | CONSTRUCCION COLECTIVA S.A.S. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN MEDIANTE ACTIVIDADES OPERATIVAS, LOGISTICAS Y ASISTENCIALES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE EVENTOS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACIÓN PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA. | $ 186.778.830 | Tres(3) Meses. | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-11-13 | [7 empty] | 33.3333 | 66.6667 | 100%
ICRD-022-2024 | FUNDACION CONTRADANZA JUAN RUA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DE LAS ARTES ESCÉNICAS COMO EL TEATRO MUSICAL, DANZA Y PERSONAJES DE FANTASÍA, QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA FOMENTO PARA LAS ARTES, LAS PRÁCTICAS Y SABERES CULTURALES, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA. | 100000000 | Cuatro (4) Meses. | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-12-15 | [7 empty] | 25 | 50 | 75 | 100%
ICRD-023-2024 | HAROLD MENDEZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE LOGÍSTICO, OPERATIVO Y ASISTENCIAL PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL EN LAS DIFERENTES SEDES Y ESPACIOS CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES DE LA CIUDAD A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA. | 12950000 | Quince (15) días y tres (3) meses. | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | [8 empty] | 14.2857 | 42.8571 | 71.4286 | 100%
ICRD-024-2024 | CORPORACIÓN SOMOS: ARTE Y CULTURA PARA ANTIOQUIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR A LA ENTIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS, FORMATIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER CINEMATOGRÁFICO EN EL “7° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE CIUDAD ITAGÜÍ, COLOMBIA: CINE BIEN HECHO, CINE NO VISTO -2024”, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA. | 100000000 | Quince (15) días. | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-10-10 | [8 empty] | 100%
ICRD-025-2024 | EVENTOS PROVISIONES Y DISTRIBUCIONES LA MAYORISTA S.A.S (SIGLA: I+D GROUP) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LOGISTICAS, OPERATIVAS Y ASISTENCIALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEL SERVIDOR PÚBLICO DE ITAGÜÍ 2024. | 207000000 | Dos (2) meses y diez (10) días. | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-12-27 | [9 empty] | 18.5714 | 61.4286 | 100%
ICRD-026-2024 | FUNDACIÓN FESLIC | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, MEDIANTE PRESENTACIONES ARTÍSTICO-CULTURALES EN LOS EVENTOS ENMARCADOS EN LA QUINTA VERSIÓN DEL FESTIVAL DEL LIBRO Y LA CULTURA DE LA CIUDAD DE ITAGÜÍ - FESTILIBRO, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 100000000 | Un (1) mes. | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-12-21 | [10 empty] | 100%
ICRD-027-2024 | FUNDACION CONTRADANZA JUAN RUA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO PRESENTACIONES ARTISTICO CULTURALES EN ARTES ESCENICAS ALUSIVAS A LA NAVIDAD PARA TODOS, A TRAVÉS DEL TEATRO MUSICAL, DANZA Y PERSONAJES DE FANTASÍA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “FOMENTO PARA LAS ARTES, LAS PRÁCTICAS Y SABERES CULTURALES” A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA. | 266220000 | Veinte (20) días calendario. | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-24 | [11 empty] | 100%
ICRD-028-2024 | CORPORACIÓN LIDERES AVANZANDO EN PAZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, MEDIANTE PRESENTACIONES ARTÍSTICO CULTURALES DIRIGIDAS AL PROGRAMA FOMENTO PARA LAS ARTES, LAS PRÁCTICAS Y SABERES CULTURALES , A TRAVÉS DE LAS ARTES ESCENICAS (COMPARSAS) ALUSIVO A LA FANTASIA NAVIDEÑA, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ. | 20000000 | Veinte (20) días calendario. | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-28 | [11 empty] | 100%